培僑小學學校發展津貼計劃(2006-2007)

前言：	來年本校將開展第二個三年計劃，其重點是進一步提昇學生的學習成效及處理學生能力差異，為此，我們將充分運用「學校發展津貼」聘請多名全方位資源教師(RT)、教學助理(TA) 及IT種子，藉以減輕教師的課擔及非教學工作。本年度的計劃包括三個範疇：「語文學習」、「教師專業發展及課程發展」及「支援學生及教師」，現分述如下：

範疇一.語文學習

| 計劃 | 名稱及負責人 | 目標/預期成效 | 步驟 | 資源 | 評估機制 | 成功指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 一、二年級「看圖書說故事」 鄧雪蓮 | 盡快培養新生喜歡閱讀圖書，提高學生閱讀興趣，逐步形成習慣 | 組織教師助理及小老師聆聽小一學生口述故事 | 聘助理協助推行及支付部份物資使費，訓練家長義工成為故事爸媽 | 向家長及學生發問卷了解成效 | 70%小一、二學生在家能自覺看圖書 |
| 1B | 小一「英語閱讀能力計劃(PLPR)」 何美瑩 | 協助小一學生克服閱讀英文圖書的障礙，提昇閱讀英文圖書的興趣及能力 | 每周每班在專用英文圖書室進行三節閱讀課，由NET及LET協作，並由RT協助 | 購置英文專用圖書及聘請RT協助 | 教師觀察學生表現及共同討論成效 | 學生更喜歡閱讀英文圖書並能逐步運用閱讀技巧(sight word,phonic skills等) |
| 1C | 「傑出讀書人」 李燕妮 | 延續及深化三至六年級學生的閱讀習慣 | 訂定各級目標，包括中英文指定及自選圖書，小說及非小說類； | 聘助理協助推行 | 學生每完成一本圖書，由家人或親友簽署，再經班主任口頭查核確認，高年班須作閱讀報告 | 50%學生成為「傑出讀書人」， |
| 1D | 心窗文摘 (延續計劃) 施輝蓉(RT) | - 提昇學生以文字與人溝通的意欲及表達能力 - 減輕教師製作文摘的工作量 | 教師助理協助整理成文集，以簡便方式印刷2 | 以CEG支付製作費及聘助理協助製作 | 向教師、學生及家長發問卷 | 50%學生喜歡以「心窗」與人溝通，75%學生喜歡看「心窗」 |

範疇二.教師專業發展及課程發展

| 計劃 | 名稱及負責人 | 目標/預期成效 | 步驟 | 資源 | 評估機制 | 成功指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2A | 共同備課及研究課 陳清華及各科召集人 | 提昇教師運用教學策略及技巧解決教學難點的能力 | 教師以共同備課深入研究並互相觀課反覆探討提昇成效 | 增聘合約教師及RT減輕教師課擔，方便共同備課 | 以教師持分者問卷中有關教職員專業發展的項目評估成效 | - 有85%的教師同意或非常同意有此項目 |
| 2B | 小四綜藝課程 潘和華、吳佳筠 | 繼續在四年級透過整合視藝、音樂、美術、體育及戲劇元素，設計校本綜藝課程，藉以提昇學生藝術修養、創造力、溝通能力、協作能力及自信 | 由課程發主任帶領各有關教師共同協作設計校本課程 | - 透過時間表安排使有關教師能共同研究並能靈活安排資料 - 以CEG聘助理協助製作教材 | 過程中教師觀察學生在的表現並以音樂舞劇展現學習成果 | - 85%以上學生滿意這次學習經歷並更有信心作公開演出； - 85%以上參與的教師感到滿意並更有信心在日後嘗試 - 70%的學生能運用相關的能力 |

範疇三.支援學生及教師

| 計劃 | 名稱及負責人 | 目標/預期成效 | 步驟 | 資源 | 評估機制 | 成功指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 課後延伸計劃 劉若蘭(RT) | - 為課後乏人照料的學生提供安全及適切的環境 - 透過學生同儕功課互導及互相學習 | 讓雙職家長學生留校完成家課(至5:00P.M.)，由教學助理照顧安全並組織學生功課互助 | 不收學生費用，聘教學助理負責管理 | 問卷調查 | 70%學生及家長滿意 |
| 3B | 加強班 吳佳筠統籌 | 提昇五、六年級學生在中英數三科的學業成績 | 按五、六年級學生在中英數三科的能力差異，分成能力組別，在課堂時間以外，提供輔導 | 為五六年級中英數老師提供人力資源，進一步減輕非教學工作 | 教師觀察及討論 | 80%教師認為學生在成績及學習態度都有提昇 |
| 3C | 助理時間 施輝蓉 | 減輕教師非教學工作 | 協助做會議記錄、校務報告、處理問卷調查、陳展學生作品、照顧學生午膳、小息當值等 | 聘行政助理一名、RT、TA及IT種子數名協助 | 向有關教師發問卷了解作用 | - 80%教師滿意 - 更多教學分享活動(共同備課及同儕觀課等) |

財政預算：

|  | 內 容 | 支 出 | 收 入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 教署撥款(06-07年度) |  | $1,030,600 |
| 2. | 05-06年度有時限增撥盈餘 |  | $354,000 |
| 3 | 英語閱讀能力計劃(PLPR) | $30,000 |  |
| 4 | 看圖書說故事 | $3,000 |  |
| 5 | 傑出讀書人 | $5,000 |  |
| 6 | 小四綜藝課程 | $7,000 |  |
| 7 | 「心窗文摘」2期 | $50,000 |  |
| 8 | 中文每日一篇 | $7,000 |  |
| 9. | 以合約制聘請行政助理、資源教師、教學助理及IT種子 | 約共$1,200,000 |  |
|  | 備用 | $82,600 |  |
| 5. |  |  |  |
|  | 共 | $1,384,600 | $1,384,600 |

校監簽署:						 (周世耀)		日期:	30-6-2006